## 需求池
需求ID | 需求名称 | 版本建议 | 需求类型 | 优先级 | 模块 | 页面/链路 | 用户场景 | 问题定义 | 业务影响 | 建议方案 | 验收标准 | 依赖/前提 | 复杂度初判 | 需设计 | 需开发评估 | 需埋点 | 责任方 | 评审状态 | 决策结论 | 关联截图/材料 | 备注
PRD-051 | 一键登录协议文字重叠修复 | V1 | 缺陷修复 | P0 | 登录注册 | 一键登录页 | 用户使用手机号一键登录并勾选协议 | “我已阅读并同意……”条款文字发生重叠，影响阅读和协议确认 | 影响登录转化，也存在协议展示不清的合规风险 | 修复协议区域布局，支持长文案换行、不同机型适配、协议链接独立高亮可点击 | 主流机型下协议文案不重叠；未勾选不可登录；协议链接可正常打开 | 需确认一键登录SDK页面是否可自定义、协议文本最终版本 | 低 | 是 | 是 | 是 | 研发/设计/法务 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈 | 新增问题，建议作为V1 Bug/P0
PRD-052 | 首页POLY AUCTION Logo清晰度优化 | V1 | 视觉优化 | P0 | 首页 | 首页顶部Logo | 用户进入首页首屏时识别保利拍卖品牌，并判断页面是否专业可信。 | 首页POLY AUCTION Logo文字清晰度不够，品牌识别弱 | 影响首页品牌质感和专业度 | 替换高清矢量/多倍图Logo，检查深浅背景下渲染效果，保证不同屏幕分辨率清晰 | 首页Logo在主流iOS和Android机型上清晰无锯齿或模糊；深浅背景均可读；资源按多倍图或矢量规范提供。 | 需设计提供矢量Logo或多倍图资源 | 低 | 是 | 是 | 否 | 设计/研发 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈; IMG_1383; IMG_1413 | 首页Logo清晰度为首屏可见问题，提升优先级。
PRD-053 | 顶部浅色Logo与浅色运营图冲突处理 | V1 | 视觉优化 | P0 | 首页/全局导航 | 首页Banner/顶部导航 | 用户浏览浅色Banner场景 | 顶部Logo为浅色，当运营图片也偏浅时Logo显示不清 | 影响品牌识别和页面可读性 | 建立顶部导航适配机制：深色渐变遮罩、Logo深浅版本自动/手动切换、Banner顶部安全区与背景色校验 | 浅色/深色Banner下Logo均清晰；运营配置可预览校验 | 需确认导航是否透明、是否支持运营后台选择Logo模式 | 中 | 是 | 是 | 否 | 设计/研发/运营 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈; IMG_1383; IMG_1413 | 与运营素材规范联动；顶部Logo与浅色图冲突影响首屏识别，提升优先级。
PRD-054 | 首页Banner顶部安全区规范 | V1 | 运营规范 | P0 | 首页Banner | 首页首屏Banner | 运营配置首页Banner图片 | Banner图片文字顶部未预留安全空间，容易与顶部Logo/状态栏过近或冲突 | 影响首页视觉效果和重点信息可读性 | 制定Banner安全区：顶部导航/状态栏区域不得放关键文字；系统可提供模板和预览校验 | 运营图按安全区模板制作；上线前预览无Logo遮挡或过近问题 | 需确认常用机型尺寸、导航高度、后台是否有预览能力 | 低 | 是 | 是 | 否 | 运营/设计/研发 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈; IMG_1383; IMG_1413 | 可纳入运营规则文档；Banner安全区影响首页主视觉展示，提升优先级。
PRD-057 | 图片内文案与系统标题日期重复展示规则 | V1 | 运营规范 | P0 | 运营规范/内容展示 | 首页Banner/拍卖列表/资讯列表/专题卡片 | 运营制作带标题日期的图片，系统同时叠加标题日期 | 图片上已有标题和日期，系统又展示标题和日期，造成重复、杂乱、视觉效果差 | 影响页面专业感、运营效率和用户阅读 | 建立“图片大/强运营图/系统信息”的展示规则：图片已承载标题日期时系统不再叠加；普通缩略图才显示系统标题日期；后台配置展示模式 | 同一模块不再重复展示标题日期；运营可选择“图片承载信息/系统承载信息”；评审有明确标准 | 需确认各模块卡片类型和后台配置能力 | 中 | 是 | 是 | 是 | 产品/运营/设计/研发 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈; IMG_1387; IMG_1392; IMG_1413 | 运营规则核心项
PRD-058 | 运营图片与系统文字对比度校验 | V1 | 运营规范 | P0 | 运营规范/视觉可读性 | 首页Banner/卡片封面/列表叠字 | 运营图片底色与系统白色标题/Logo/日期叠加 | 标题为白色但运营图片也偏浅，导致标题看不清；类似冲突会反复出现 | 影响关键信息可读性和品牌质量 | 建立图片亮度/复杂度检查规则：浅色图禁用白字叠加或加深色遮罩；提供深浅两套字色/遮罩；上线前预览校验 | 系统叠字对比度达标；浅色图自动/手动启用深色字或遮罩；运营规范明确示例 | 需确认设计对比度标准、后台是否支持预览/字色模式 | 中 | 是 | 是 | 否 | 设计/运营/研发 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈; IMG_1383; IMG_1413 | 运营规则核心项
PRD-046 | 金额/时间/术语格式全局统一 | V1 | 体验优化 | P0 | 全局规范 | 全APP | 用户跨页面阅读金额、时间、状态、业务术语 | 金额存在RMB/￥/¥混用，时间显示到秒，随心拍/随心拍卖命名不一致 | 影响平台专业感、信息可信度和用户对金额、时间、状态的理解一致性。 | 制定格式规范：金额、日期时间、状态、术语、佣金/保证金字段命名 | 金额符号、千分位、日期时间、状态名称、业务术语按统一规范展示；主要页面抽查无RMB/￥/¥混用、无无意义秒级时间。 | 需保利确认品牌和业务命名规范 | 低 | 是 | 是 | 否 | 产品/设计/研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1408; IMG_1409; IMG_1412; IMG_1413 | 可作为设计规范任务；金额、时间、术语属于全局可见体验基础，提升为P0。
PRD-005 | 首屏信息优先级不明确 | V1 | 信息架构 | P0 | 首页 | 首页首屏 | 用户首次进入首页，需要快速判断当前重点拍卖、征集入口、直播内容和个人常用入口。 | 首屏信息优先级不明确，重要业务入口和运营内容的视觉层级容易互相抢占。 | 影响重点内容分发和业务承接 | 重排首屏模块与重点内容露出 | 首屏明确展示1个主业务入口和若干次级入口；核心入口在一屏内可见；点击路径相比现状不增加；运营Banner与系统导航不冲突。 | 需甲方明确首页核心业务目标 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-023 | 拍卖卡片关键字段补充 | V1 | 体验优化 | P0 | 拍卖列表 | 首页/拍卖频道/专场列表卡片 | 用户快速判断是否进入专场或拍品 | 卡片多只有标题和LOT范围，缺少时间、剩余时间、拍品数量、保证金等决策信息 | 影响点击效率、参拍判断和紧迫感 | 统一拍卖会/专场卡片字段：状态、开拍/截拍时间、剩余时间、LOT范围、拍品数量、保证金/报名状态、CTA | 拍卖会/专场卡片字段一致；至少展示状态、开拍/截拍时间、剩余时间、拍品数量或LOT范围、主入口按钮；字段为空时有兜底。 | 需确认接口是否返回字段、是否区分拍卖类型 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1384; IMG_1385; IMG_1388; IMG_1389; IMG_1413
PRD-024 | 拍卖列表筛选与排序能力 | V1 | 功能优化 | P0 | 拍卖列表 | 拍卖日程/专场/随心拍/结果列表 | 用户在大量场次或拍品中查找目标 | 列表以图片流为主，缺少按状态、时间、品类、价格、关注状态筛选排序 | 影响用户在大量场次和拍品中找到目标的效率，进而影响详情页点击和参拍转化。 | 增加筛选：状态、品类、日期、价格、关注；排序：即将结束、最新上架、热度、价格 | 拍卖列表和拍品列表支持状态、品类、日期、价格、关注等筛选；支持即将结束、最新上架、热度、价格等排序；返回后保留筛选和滚动位置。 | 需确认品类体系、状态字段、排序数据来源 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/设计 | 待评审 | 待定 | IMG_1388; IMG_1389; IMG_1390; IMG_1391; IMG_1401
PRD-036 | 拍品详情字段结构化与价格口径统一 | V1 | 体验优化 | P0 | 拍品详情 | 拍品详情/竞拍页/详情抽屉 | 用户查看拍品详情中的价格、估价、尺寸、保证金、佣金和状态，并据此判断是否出价。 | 当前价、起拍价、估价、保证金、佣金、尺寸等字段层级混乱，疑似W3.5字段映射错误 | 影响信任感和出价判断，可能造成交易误解 | 结构化展示起拍价/当前价/估价/保证金/加价幅度/佣金/尺寸；核查字段映射 | 字段标签和值准确匹配；金额、时间、尺寸、佣金、保证金格式统一；核查疑似字段映射错误；异常字段不得进入正式页面。 | 需研发核查拍品接口字段映射 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1402; IMG_1403; IMG_1411; IMG_1412 | IMG_1412疑似Bug
PRD-055 | 拍卖列表开拍时间展示策略调整 | V1 | 运营规范 | P1 | 拍卖列表 | 拍卖列表卡片 | 用户浏览拍卖列表判断开拍时间 | 系统展示开拍时间会遮挡图片；同时运营图片中可能已设计开拍时间，造成重复和视觉干扰 | 影响列表视觉品质和信息一致性 | 拍卖列表开拍时间统一由运营在图片中设计配置；系统层开拍时间可隐藏或按模板策略显示 | 拍卖列表不再出现系统时间与图片时间重复；图片无遮挡；规则在运营规范中明确 | 需确认所有拍卖类型是否适用、时间是否仍需结构化埋点/搜索 | 低 | 是 | 是 | 是 | 产品/运营/研发 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈 | 注意保留结构化时间数据，只调整前端展示
PRD-056 | 首页有直播时自动播放 | V1 | 功能优化 | P1 | 首页/直播 | 首页直播模块 | 用户进入首页看到直播内容 | 首页有直播时目前可能需要手动点击，直播感和即时性不足 | 提升直播内容曝光和观看转化，但需要兼顾流量、弱网、噪音和用户控制权。 | 首页存在直播内容时支持静音自动播放，并提供播放/暂停、流量策略、弱网降级 | 首页存在直播时可静音自动播放；移动网络、弱网、无声策略和暂停控件明确；用户暂停后本次会话不反复自动播放。 | 需确认视频流能力、流量策略、iOS/Android自动播放限制 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发/产品 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈; IMG_1383
PRD-001 | 倒计时展示规则可能不统一且关键时刻不够醒目 | V1 | 体验优化 | P0 | 拍卖流程 | 列表页/详情页/竞拍页 | 用户在列表页、详情页、竞拍页关注拍卖结束时间，并据此判断是否立即出价或设置提醒。 | 倒计时展示规则可能不统一且关键时刻不够醒目 | 影响紧迫感判断与出价决策 | 统一倒计时展示规则并强化临近结束提示 | 列表页、详情页、竞拍页的倒计时口径一致；临近结束时使用统一高亮样式；刷新后剩余时间误差在可接受范围内；结束后自动切换为已结束状态。 | 需确认服务端时间基准和现有倒计时逻辑 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-002 | 出价成功失败反馈不够明确或不够及时 | V1 | 体验优化 | P0 | 拍卖流程 | 竞拍页 | 用户提交出价后，需要立刻确认出价是否成功、是否领先，以及失败时应该如何处理。 | 出价成功失败反馈不够明确或不够及时 | 影响用户信任感并可能引发重复操作 | 优化出价反馈样式文案和成功失败提示机制 | 用户点击出价后应出现明确的提交中、成功或失败反馈；成功后当前价、领先状态、出价记录同步更新；失败时展示结构化原因和下一步处理建议，避免用户重复误点。 | 需确认出价接口返回机制与异常码 | 待研发评估 | 否 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-003 | 拍卖未开始进行中已结束等状态反馈不一致 | V1 | 体验优化 | P0 | 拍卖流程 | 竞拍页/状态页 | 用户在未开始、进行中、即将结束、已结束等不同状态间浏览拍卖会、专场和拍品。 | 拍卖未开始进行中已结束等状态反馈不一致 | 降低用户理解成本，避免因状态口径不一致导致误判开拍、截拍、成交或下一步操作。 | 统一状态定义和各状态下页面反馈逻辑 | 拍卖会、专场、拍品、竞拍页使用同一套状态枚举；每种状态的文案、颜色、按钮和可执行动作一致；异常状态有兜底提示。 | 需梳理状态枚举和现有前后端映射 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-004 | 结束后结果反馈和后续引导不清晰 | V1 | 功能优化 | P0 | 拍卖流程 | 结束态页面 | 用户查看竞拍结果并决定下一步 | 结束后结果反馈和后续引导不清晰 | 影响成交结果承接、付款/联系/客服后续动作，也会增加用户咨询和人工解释成本。 | 补齐结束态结果信息并增加下一步引导 | 拍卖结束后明确展示竞得/未竞得/流拍等结果；竞得用户可看到付款或联系入口；未竞得用户有继续浏览或关注同类拍品入口。 | 需确认结束后可提供的业务动作 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-007 | 部分场景登录拦截过早 | V1 | 转化优化 | P0 | 登录注册 | 登录触发链路 | 用户浏览过程中被要求登录 | 部分浏览、查看信息类场景可能过早触发登录拦截，导致用户尚未形成兴趣就被中断。 | 中断浏览链路，降低新用户继续了解拍卖内容、专场信息和参拍规则的意愿。 | 重新定义登录触发时机和拦截策略 | 将浏览类动作、收藏/提醒类动作、出价/支付类动作分别定义登录触发时机；非必要浏览场景不强制登录；登录弹窗说明触发原因和登录后返回路径。 | 需确认业务侧登录要求和合规限制 | 待研发评估 | 否 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-008 | 登录后可能无法回到原任务路径或上下文丢失 | V1 | 转化优化 | P0 | 登录注册 | 登录成功回跳链路 | 用户在收藏、提醒、办理号牌、缴保证金或出价过程中被要求登录，登录后需要继续原任务。 | 登录后可能无法回到原任务路径或上下文丢失 | 保证任务连续性，减少登录后丢失上下文造成的放弃、重复查找和客服咨询。 | 实现登录回跳并尽量保留上下文 | 登录完成后返回原页面、原拍品/专场和原操作入口；办理号牌、保证金、出价等关键流程保留上下文；回跳失败时有明确兜底页面。 | 需确认现有路由机制和客户端能力 | 待研发评估 | 否 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-032 | 参拍资格链路统一判断与按钮状态 | V1 | 业务流程 | P0 | 参拍资格 | 直播间/拍品详情/办理号牌 | 用户从拍品详情、直播间或专场页面准备进入出价流程。 | 未登录/未实名/未缴保证金/未办理号牌等状态提示后置且按钮不一致 | 直接影响出价转化并增加用户困惑 | 建立参拍资格状态规则，根据状态展示登录、去认证、重新认证、缴保证金、办理号牌、立即出价 | 不同资格状态对应唯一主按钮和提示文案；缺少登录、实名、保证金、号牌时均能指向下一步；状态变化后按钮实时更新。 | 需梳理登录、实名、保证金、号牌、专场资格状态 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1398; IMG_1399; IMG_1402; IMG_1403; IMG_1408 | 核心P0
PRD-033 | 实名认证弹窗文案与状态流转 | V1 | 体验优化 | P0 | 实名认证 | 办理号牌拦截弹窗/认证页 | 用户未认证或认证失败时办理号牌 | 弹窗将未认证/认证失败混为一谈，缺少失败原因和完整流程说明 | 影响用户完成认证和参拍资格转化 | 按未认证/认证中/认证失败/已认证展示差异文案；失败给原因；说明实名→保证金→号牌流程 | 不同认证状态弹窗文案准确；认证失败可查看原因并重新提交 | 需确认认证审核返回状态和失败原因字段 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1399; IMG_1400
PRD-043 | 办理号牌保证金金额与额度解释 | V1 | 体验优化 | P0 | 办理号牌 | 办理号牌/支付保证金页 | 用户缴纳保证金获取出价额度 | 竞拍额度¥25000与支付金额¥5000关系不够清晰，滑杆是否可拖动不明确 | 影响用户对保证金支付金额、可出价额度和补缴规则的理解，关系到资金信任和支付转化。 | 明确文案：缴纳保证金X可获得最高Y出价额度；说明系数、最小/最大/步进和补缴规则 | 页面明确展示缴纳保证金金额、可获得出价额度、额度系数、最小/最大/步进和补缴规则；滑杆或金额选择控件交互边界清楚。 | 需确认保证金系数、额度规则、是否可调整 | 中 | 是 | 是 | 是 | 产品/研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1408 | 资金相关P0
PRD-044 | 办理号牌协议勾选与主CTA统一 | V1 | 体验优化 | P0 | 办理号牌 | 办理号牌页 | 用户在办理号牌页确认协议、保证金金额和支付动作。 | 卡片内支付金额和底部办理按钮双CTA混淆，协议勾选状态不明显 | 可能导致误操作或支付前协议确认不完整 | 统一主按钮为立即支付¥X；未勾选协议按钮置灰；协议可点击查看 | 页面只有一个主支付CTA；未勾选协议时按钮不可点击并提示原因；协议链接可打开；支付金额与弹窗金额一致。 | 需法务确认协议文本 | 低 | 是 | 是 | 是 | 研发/设计/法务 | 待评审 | 待定 | IMG_1408
PRD-045 | 支付详情弹窗信息完整性 | V1 | 安全合规 | P0 | 支付 | 支付详情弹窗 | 用户支付保证金前确认订单 | 支付弹窗缺少订单号、竞拍额度、退款/违约规则确认，支付方式选择不明确 | 影响资金操作透明度和合规 | 弹窗展示订单号、拍卖会、保证金金额、竞拍额度、支付方式、规则确认和退款说明 | 支付前能核对关键订单信息；金额/币种格式统一 | 需确认支付接口和订单字段 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发/法务/财务 | 待评审 | 待定 | IMG_1409
PRD-039 | 出价记录实时刷新与本人状态高亮 | V1 | 功能优化 | P0 | 竞拍/出价 | 拍品详情出价记录 | 用户竞拍时查看领先/出局状态 | 出价记录需实时更新，本人出价与领先/出局状态不够明确 | 影响竞拍过程中的即时判断、领先/出局认知和对平台实时性的信任。 | 出价记录、当前价、领先状态自动刷新；本人出价高亮；新出价提示 | 新出价后当前价、本人状态、领先/出局状态和记录列表一致；本人记录高亮；网络异常或刷新失败有提示和重试。 | 需确认WebSocket/轮询机制和匿名规则 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1402; IMG_1403 | 核心交易链路
PRD-011 | 关键链路埋点不完整 | V1 | 数据建设 | P0 | 埋点 | 首页-详情-登录-号牌-出价链路 | 产品、运营和研发团队需要分析首页、登录、认证、号牌、保证金、出价等关键链路流失。 | 关键链路埋点不完整，无法准确判断用户在哪个步骤流失、失败原因是什么。 | 导致无法定位问题和评估优化效果 | 补齐关键节点埋点并建立核心漏斗 | 首页曝光点击、详情曝光、登录成功失败、认证成功失败、号牌成功失败、保证金支付成功失败、出价成功失败均有事件；可按端、版本、来源和业务对象查看漏斗。 | 需确认现有埋点平台与字段规范 | 待研发评估 | 否 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-012 | 缺少版本前后效果对比基础 | V1 | 数据建设 | P0 | 埋点 | 版本复盘 | 版本上线后，团队需要判断本次升级是否改善转化、体验和稳定性。 | 缺少版本前后效果对比基础 | 缺少统一指标会导致复盘依赖主观反馈，难以支持后续版本决策和资源投入。 | 定义版本效果指标并建立前后对比口径 | 每个进入版本的P0/P1需求至少绑定一个观测指标；上线前有基线口径；上线后一周可按版本、端和模块查看变化。 | 需甲方确认核心业务指标 | 待研发评估 | 否 | 否 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-006 | 模块排序和导流路径可能不顺畅 | V1 | 信息架构 | P1 | 首页 | 首页至详情/活动/竞拍链路 | 用户从首页进入拍卖会、专场、拍品、直播、征集或内容频道等深层页面。 | 模块排序和导流路径可能不顺畅 | 影响首页分发效率、重点业务承接和后续参拍/咨询/观看转化。 | 按业务目标梳理模块优先级和跳转路径 | 首页主要模块均定义目标页面和跳转规则；不可点击元素不误导；重点入口层级收敛；跳转后可返回原首页位置。 | 需提供现有首页配置规则和数据 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-014 | 呈现逻辑和购买路径可能不够顺畅 | V1 | 业务流程 | P1 | 随心拍 | 专栏展示/购买链路 | 用户浏览并购买随心拍内容 | 呈现逻辑和购买路径可能不够顺畅 | 影响随心拍内容发现、购买/出价转化和用户对该业务模式的理解。 | 梳理随心拍信息露出与购买链路 | 随心拍入口、列表、详情、购买/出价按钮和结果页形成闭环；用户从列表到完成购买/出价的路径不超过既定步骤；关键状态和价格信息清晰。 | 需确认随心拍业务定位及当前规则 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-017 | banner逻辑样式与素材规范可能不统一 | V1 | 视觉优化 | P1 | banner/视觉 | 首页轮播banner | 运营配置首页Banner、拍卖海报和活动入口，用户在首页快速阅读运营信息。 | banner逻辑样式与素材规范可能不统一 | 影响运营内容表达效率、首页品牌品质和用户对重点拍卖的第一判断。 | 梳理banner展示规则与素材规范 | Banner尺寸、安全区、标题日期承载方式、Logo适配、叠字对比度均有规范；上线前可按规范检查；不出现遮挡、重复标题或白字叠浅图。 | 需确认现有后台配置能力和运营流程 | 待研发评估 | 是 | 是 | 否 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv | Banner样式与素材规范直接影响首页可见体验，本轮纳入。
PRD-018 | 部分视觉细节存在提升空间 | V1 | 视觉优化 | P1 | 品牌视觉 | APP logo/视觉细节 | 用户跨首页、列表、详情、个人中心等页面感知整体视觉品质。 | 部分视觉细节存在提升空间 | 影响品牌专业感和高价值拍卖场景下的可信度，但不应挤占核心交易链路优先级。 | 纳入第二阶段整体视觉优化 | 形成视觉优化清单，明确哪些进入V1修复、哪些进入V2整体升级；V1项不得影响出价、支付、登录等核心流程。 | 需设计资源和品牌意见 | 待研发评估 | 是 | 否 | 否 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv | 品牌视觉属于用户直接感知体验，本轮纳入但低于交易阻断问题。
PRD-021 | 首页征集信息结构化与转化入口 | V1 | 转化优化 | P1 | 首页/征集 | 首页首屏常年征集Banner | 用户进入首页了解送拍/征集 | 地址电话工作时间压在图片上，可读性弱，且缺少明确CTA | 影响征集线索转化和用户联系效率 | 将征集信息结构化展示，增加立即送拍/联系专家/查看征集指南/地图导航/一键拨号 | 首页征集信息以结构化字段展示；用户可直接拨号、复制地址、跳转地图；主要CTA文案明确；所有点击可追踪来源。 | 需确认征集业务流程、电话/地址、是否有在线送拍表单 | 中 | 是 | 是 | 是 | 保利产品/设计/研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1383; 需求梳理与优化建议
PRD-022 | 拍卖类型说明与入口规则统一 | V1 | 信息架构 | P1 | 拍卖频道 | 限时拍/直播拍/随心拍入口 | 新用户从首页或列表看到限时拍、直播拍、随心拍等入口，需要理解差异和参与方式。 | 限时拍、直播拍、随心拍差异解释不足 | 影响新用户理解参拍规则和后续转化 | 在入口和指南中增加不同拍卖类型说明，统一命名和入口边界 | 入口页解释限时拍、直播拍、随心拍的定义、参与条件、时间规则和结果承接；全APP术语一致；帮助入口可从相关页面进入。 | 需甲方确认业务定义和底部导航边界 | 中 | 是 | 是 | 是 | 保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1384; IMG_1385; IMG_1390; IMG_1413
PRD-025 | 拍卖日程日历视图与提醒 | V1 | 功能优化 | P1 | 拍卖日程 | 拍卖日程页 | 用户按日期规划关注、预约和参与不同拍卖场次。 | 日程以海报和列表为主，缺少日历/时间轴和预约提醒 | 影响用户回访、开拍参与和提醒触达效果。 | 增加日历/时间轴视图，支持开拍提醒、截拍提醒、加入系统日历 | 用户可按日期查看拍卖安排；可设置开拍或截拍提醒；提醒创建、触达、点击可记录；过期拍卖自动进入历史或回放状态。 | 需确认Push/短信/微信/系统日历能力 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1387; IMG_1388
PRD-026 | 海报信息结构化与可读性优化 | V1 | 体验优化 | P1 | 内容展示 | 首页Banner/拍卖日程/资讯卡片 | 用户阅读拍卖会、资讯、活动关键信息 | 大量关键信息承载在图片/海报上，文字小且不可复制/搜索 | 影响可读性、无障碍和搜索转化 | 海报下方提取结构化字段；图片文字加遮罩；支持大图/文本版详情 | 关键信息以文本字段展示；图片文字对比度达标；可被搜索 | 需运营提供标准字段和素材规范 | 中 | 是 | 是 | 是 | 设计/运营/研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1383; IMG_1387; IMG_1392; IMG_1413
PRD-027 | 随心拍搜索筛选与状态切换 | V1 | 功能优化 | P1 | 随心拍 | 随心拍首页/拍品列表/成交列表 | 用户浏览随心拍拍品或历史成交 | 随心拍缺少搜索、状态筛选、价格区间、结束时间等能力 | 影响拍品发现效率和成交查询 | 增加随心拍内搜索、品类/价格/状态/时间筛选，支持正在拍/已成交切换 | 可搜索拍品/LOT/专场；可按状态和价格筛选；已成交列表可筛选 | 需确认随心拍数据接口和成交数据开放范围 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1390; IMG_1391; IMG_1413
PRD-030 | 直播/视频状态与时长格式统一 | V1 | 体验优化 | P1 | 直播/视频 | 直播列表/视频列表 | 用户区分直播中、回放、点播内容 | 直播状态与视频时长格式不统一，个别视频显示00:00 | 影响内容可信度和观看决策 | 统一直播状态：未开始/直播中/已结束/回放；统一时长格式；异常时长不展示或显示-- | 列表中状态和时长展示统一，无00:00异常；视频封面有播放按钮 | 需确认内容后台字段质量 | 低 | 是 | 是 | 是 | 研发/运营 | 待评审 | 待定 | IMG_1394; IMG_1395
PRD-035 | 专场详情信息分组和保证金状态展示 | V1 | 体验优化 | P1 | 专场详情 | 专场详情页 | 用户进入专场判断是否参拍 | 时间、保证金、公告、图录等信息密集；保证金金额与用户状态不明确 | 影响用户理解参拍规则和资料获取 | 专场顶部按拍卖时间/参拍规则/服务文件分组；展示用户保证金状态和可参拍额度 | 专场详情展示未缴/已缴/退款中等保证金状态；公告/品相报告/PDF入口清晰 | 需确认保证金接口和电子图录权限 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1401
PRD-037 | 拍品图片大图和多图查看 | V1 | 体验优化 | P1 | 拍品详情 | 拍品图片查看 | 用户查看艺术品细节、品相、局部图和多角度图片，以支持出价决策。 | 大图查看能力与详情面板边界不清，缺少缩放/多图/加载失败提示 | 影响艺术品细节查看和决策 | 支持多图、细节图、双击/手势缩放、左右滑动、高清加载、失败占位 | 用户可查看多图、高清图和局部细节；支持滑动、缩放、关闭返回；图片加载失败有占位和重试；安全区内无按钮遮挡。 | 需确认图片资源尺寸和版权/保存策略 | 中 | 是 | 是 | 否 | 研发/设计 | 待评审 | 待定 | IMG_1402; IMG_1411; IMG_1412
PRD-040 | 直播间拍品目录与当前LOT信息增强 | V1 | 功能优化 | P1 | 直播拍卖 | 直播间 | 用户在直播拍卖中查看当前/下一件拍品 | 直播间内当前LOT信息有限，拍品目录入口不明显 | 影响直播出价和拍品切换理解 | 直播间增加当前LOT完整信息入口和拍品目录，支持上一件/下一件/全部拍品 | 直播间可查看当前LOT详情、规则、目录；未具备资格提示下一步 | 需确认直播和拍品数据同步方式 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1398
PRD-048 | 全局搜索范围定义与结果分类 | V1 | 功能优化 | P1 | 搜索 | 首页/拍卖/资讯/随心拍 | 用户搜索拍品、LOT、专场或资讯 | 搜索入口多但范围和提示不明确 | 影响用户通过搜索快速找到目标拍品、专场、作者、品类或内容的效率。 | 全局搜索支持拍卖会、专场、拍品、LOT、作者、品类、资讯、视频，并按类型分类结果 | 搜索框提示明确搜索范围；结果按拍卖会、专场、拍品、内容分类展示；无结果页提供建议；搜索词和点击结果可追踪。 | 需确认搜索索引范围和性能 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1384; IMG_1390; IMG_1392; IMG_1413
PRD-031 | 个人中心隐私脱敏与交易入口补齐 | V1 | 安全合规 | P0 | 我的 | 个人中心 | 用户查看个人资料和交易入口 | 手机号完整展示；我的竞拍/订单/号牌/实名认证状态入口不明显 | 存在隐私风险，影响交易链路入口效率 | 手机号默认脱敏；补充实名认证状态、我的竞拍、我的订单、我的号牌、收货地址/发票/客服入口 | 手机号展示为177****8315；个人中心可进入认证/号牌/订单等核心流程 | 需确认账号体系和现有页面 | 中 | 是 | 是 | 否 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1396; IMG_1400 | 隐私项建议优先
PRD-009 | 注册登录切换逻辑不清晰 | V1 | 转化优化 | P1 | 登录注册 | 登录/注册切换 | 未注册用户从手机号登录、一键登录、验证码登录等入口进入账户流程。 | 注册、登录、验证码、协议确认之间的切换关系不清晰，用户难以判断下一步。 | 影响新用户完成注册登录，进而影响收藏、提醒、参拍和支付等后续转化。 | 优化登录注册切换关系和引导文案 | 登录页明确区分手机号登录、验证码获取、协议勾选和新用户注册；错误手机号、验证码错误、协议未勾选均有明确提示；完成后可回到原任务。 | 需确认账号体系和短信验证码流程 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-010 | 报错机制和失效处理不一致 | V1 | 异常处理 | P1 | 登录注册 | 登录异常处理 | 用户登录失败或登录态失效 | 报错机制和失效处理不一致 | 影响账户安全感、问题可恢复性和用户对平台交易流程的信任。 | 统一异常提示策略和失效处理规则 | 验证码错误、验证码过期、网络失败、登录态失效、账号异常等场景均有独立提示；提示包含原因和下一步动作；重新登录后保留原业务上下文。 | 需收集现有异常码与提示文案 | 待研发评估 | 否 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-013 | 办理号牌流程可能存在阻塞点 | V1 | 业务流程 | P1 | 号牌 | 办理号牌链路 | 用户准备参拍前，需要完成实名认证、保证金缴纳、号牌办理等资格流程。 | 办理号牌流程可能存在阻塞点 | 号牌流程不清会直接影响参拍转化，并增加用户在开拍前的焦虑和咨询量。 | 拆解号牌办理流程并优化关键阻塞点 | 号牌办理页展示办理条件、步骤、当前状态、缺失条件和下一步按钮；提交成功/失败有明确结果；关键流失点有埋点可追踪。 | 需甲方提供现行号牌业务规则 | 待研发评估 | 是 | 是 | 是 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv
PRD-041 | 保证金列表空状态与规则入口 | V1 | 体验优化 | P1 | 保证金 | 保证金列表 | 用户查看各类型保证金记录 | 各拍卖类型空状态文案相同且无引导；缺少规则说明 | 影响保证金理解和再次参拍引导 | 按拍卖类型区分空状态，增加去参拍/办理号牌/保证金规则/退款规则入口 | 空状态能说明原因并提供CTA；规则入口可查看 | 需确认保证金规则文本 | 低 | 是 | 是 | 是 | 研发/产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1404; IMG_1405; IMG_1406; IMG_1407
PRD-042 | 保证金状态规则与筛选优化 | V1 | 业务流程 | P1 | 保证金 | 保证金列表 | 用户跟踪保证金支付/冻结/退回 | 现有冻结中/已结算/已违约可能不能覆盖待支付/退款中/可竞拍等用户关心状态 | 影响资金状态理解和客服咨询量 | 补充状态：待支付、已支付、冻结中、可竞拍、退款中、已退回、已违约，并支持数量展示/搜索 | 保证金列表状态覆盖完整，筛选有数量，支持按拍卖会和时间查找 | 需确认财务/支付状态源 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/财务/产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1404-1407 | 保证金状态属于前端可见交易体验，本轮建议确认规则与展示。
PRD-049 | 竞投指南拆分与新手路径 | V1 | 内容/转化 | P1 | 新手引导 | 竞投指南/拍品详情/办理号牌 | 新用户第一次尝试参与拍卖，需要从指南理解完整参拍路径。 | 竞投指南入口存在但说明偏深，拍卖类型规则和保证金流程缺少场景化引导 | 影响新用户完成首次登录、认证、保证金、号牌和出价的成功率。 | 拆分为注册登录、实名认证、保证金、办理号牌、出价、成交付款、提货/物流、售后FAQ | 新手指南覆盖注册登录、实名认证、保证金、号牌、出价、成交付款、提货/物流、售后FAQ；关键流程页可直接打开对应帮助。 | 需运营/法务提供规则内容 | 中 | 是 | 是 | 是 | 产品/运营/研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1386; IMG_1399; IMG_1408
PRD-016 | V1和V2边界尚不清晰 | V1 | 项目管理 | P1 | 版本管理 | 全局 | 项目评审时，团队需要判断每条需求进入当前版本、下个版本、补资料或暂缓。 | V1和V2边界不清会导致范围持续膨胀、排期反复调整和责任不清。 | 影响排期稳定性和沟通效率 | 明确版本切分原则和进入标准 | 需求池每条需求都有版本建议和评审结论；V1只保留交易、资金、登录认证、关键体验和必要埋点；变更范围需有审批记录。 | 需会议确认版本规则 | 待研发评估 | 否 | 否 | 否 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv | 版本边界仍需确认，但排序放在评审收口阶段。
PRD-059 | 运营素材制作与配置标准规范建设 | V1 | 项目管理/运营规范 | P1 | 运营规范 | 首页/拍卖列表/资讯/直播/随心拍全局 | 运营、设计、研发共同维护页面视觉和信息展示 | 目前运营图片、系统标题、日期、Logo、安全区、颜色对比、开拍时间等规则缺少统一规范，导致重复、遮挡、看不清等问题反复出现 | 影响后续长期运营效率和版本质量，需求容易反复返工 | 建立完整运营素材与系统展示规范：尺寸、安全区、信息承载方式、叠字规则、Logo适配、时间标题显示规则、上线前检查清单 | 规范文档覆盖尺寸、安全区、信息承载、叠字、Logo适配、标题日期、上线检查；运营、设计、研发均能按文档执行并评审。 | 需保利运营/设计/研发共同确认，并指定维护责任人 | 中 | 是 | 是 | 否 | 产品/运营/设计/研发 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈 | 已同步产出规范文档v1；标准建设支撑前端展示一致性，但低于具体可见缺陷。
PRD-038 | LOT快速切换与目录搜索 | V2 | 功能优化 | P1 | 拍品详情 | LOT横向切换/图录 | 用户在专场内快速跳转拍品 | 仅横向LOT号滑动，拍品多时查找效率低 | 影响用户在专场图录中的浏览效率，尤其在拍品数量较多时会增加查找成本。 | 增加拍品目录弹窗、LOT号搜索、缩略图切换、上一件/下一件 | 用户可通过LOT号搜索或目录弹窗快速跳转；目录展示缩略图、LOT号、状态和当前选中项；上一件/下一件切换稳定。 | 需确认图录接口和性能 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发/设计 | 待评审 | 待定 | IMG_1402; IMG_1411
PRD-047 | 收藏/关注与分享反馈优化 | V2 | 体验优化 | P2 | 全局组件 | 卡片右上角收藏/分享 | 用户关注拍卖/拍品或分享内容 | 收藏分享图标小且覆盖图片，关注后的提醒权益不清楚 | 影响关注使用率和分享效率 | 增大热区，避免遮挡主体；关注后提示提醒规则；分享形成结构化卡片 | 收藏/分享状态明确，误触率降低；分享内容含名称/时间/状态 | 需确认分享渠道和关注提醒逻辑 | 中 | 是 | 是 | 是 | 研发/设计 | 待评审 | 待定 | IMG_1384; IMG_1388; IMG_1392; IMG_1413
PRD-034 | 实名认证表单上传与OCR能力 | V2 | 功能优化 | P2 | 实名认证 | 实名认证页 | 用户提交身份证和个人信息 | 证件上传缺少示例、预览、删除、格式要求；字段需要手动输入 | 影响认证成功率和提交效率 | 增加上传示例、图片预览/删除/重传、格式校验、OCR自动识别、多证件类型 | 上传流程清晰；必填校验明确；OCR识别后可自动填充并允许修改 | 需确认OCR服务和证件类型范围 | 高 | 是 | 是 | 否 | 研发/保利产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1400 | 可作为二期增强；OCR能力属于增强能力，当前保留为后续版本。
PRD-028 | 历史成交查询增强 | V2 | 数据建设 | P1 | 拍卖结果 | 已成交拍品列表 | 用户查询历史成交和估价参考 | 已成交卡片遮挡图片，成交价较小，缺少筛选和同类推荐 | 影响成交数据价值和用户研究效率 | 成交结果支持按品类、价格、时间、专场、作者检索，并提供同类拍品推荐 | 用户可按条件检索历史成交；详情显示成交记录、估价、出价次数 | 需确认历史成交数据合规展示边界 | 中 | 是 | 是 | 是 | 保利产品/研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1391
PRD-050 | 消息中心与拍卖提醒分类 | V2 | 功能优化 | P1 | 消息/通知 | 首页/个人中心/提醒 | 用户接收竞拍、保证金、系统通知 | 消息入口无未读角标，提醒类型不清晰 | 影响用户及时接收开拍/出价被超越/保证金等关键通知 | 消息中心分类：系统通知、拍卖提醒、出价提醒、保证金通知、客服消息；支持未读数 | 未读角标显示；关键提醒可配置并可追踪触达 | 需确认Push/站内信能力 | 高 | 是 | 是 | 是 | 研发/产品 | 待评审 | 待定 | IMG_1383; IMG_1396; IMG_1413
PRD-029 | 内容频道卡片与频道规则优化 | V2 | 内容运营 | P2 | 资讯/内容 | 资讯/专栏/直播/视频列表 | 用户阅读资讯、专栏、视频或直播内容后，希望进入相关拍卖会、专场或拍品。 | 内容卡片缺少标签、来源、阅读量；资讯与专栏/直播/视频边界不清 | 影响内容分发和从内容到交易转化 | 统一内容频道规则，卡片增加栏目标签、来源、阅读量、关联拍卖入口 | 内容卡片字段包含栏目、来源、发布时间或阅读量；详情页可关联拍卖会、专场或拍品；内容到交易入口点击可追踪。 | 需确认CMS字段和关联关系 | 中 | 是 | 是 | 是 | 运营/研发 | 待评审 | 待定 | IMG_1392; IMG_1393; IMG_1394; IMG_1395
PRD-060 | 运营后台素材预览与上线前检查能力 | V2 | 工具/后台 | P1 | 运营后台 | Banner/列表卡片配置后台 | 运营配置图片、标题、日期和跳转 | 如果只靠人工规范，仍容易出现浅色冲突、标题重复、安全区不合规等问题 | 降低出错率，提升运营发布质量 | 后台增加多机型预览、深浅背景检查、标题重复提醒、安全区提示、Logo显示模式选择 | 运营发布前可预览首页和列表效果；系统提示浅色冲突、标题日期重复、安全区风险；必要时阻止上线或要求二次确认。 | 需确认现有后台能力和改造成本 | 高 | 是 | 是 | 否 | 研发/运营后台 | 待评审 | 待定 | 用户实际使用反馈 | 可作为V2工具化能力
PRD-015 | bug目前可能零散反馈且缺乏统一口径 | V2 | 项目管理 | P2 | bug管理 | 全局 | 产品、测试、研发和保利团队需要统一记录、评估、修复和验收问题。 | bug目前可能零散反馈且缺乏统一口径 | 影响修复效率和优先级管理 | 建立独立bug list和严重级标准 | Bug清单至少包含问题描述、复现路径、截图证据、严重级、责任方、状态、修复版本和验收结论；P0/P1问题可单独筛选跟进。 | 需确认使用何种管理工具 | 待研发评估 | 否 | 否 | 否 | 待定 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv | 项目管理项后置，不作为本轮前端体验主线；保留统一缺陷口径。
PRD-019 | 易造成反复返工和展示不统一 | V2 | 协作机制 | P2 | 协作规范 | 产品/设计/开发/运营协作 | 保利、产品、设计、研发、运营需要基于统一材料沟通需求、设计、开发、配置和验收。 | 缺少统一协作规范时，需求、设计、运营素材和开发实现容易口径不一致，导致返工。 | 降低跨团队沟通成本，减少返工，保证同类页面和运营位长期展示一致。 | 建立需求评审、设计确认、运营素材提交、开发联调、上线验收的协作流程和模板。 | 明确需求池、设计稿、运营素材、埋点清单、测试用例的负责人和交付节点；评审结论可追溯。 | 否 | 待研发评估 | 否 | 否 | 待定 | 待评审 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv | 协作机制作为配套，不占用本轮前端体验优先级。
PRD-020 | 影响问题识别完整性 | V2 | 用户反馈 | P2 | 外部反馈 | 应用商店/客服反馈分析 | 团队希望把应用商店评论、客服反馈、保利内部反馈纳入需求判断和优先级排序。 | 公开评论和真实使用反馈未系统归类，容易遗漏高频问题或只处理个别主观意见。 | 提升需求优先级判断的客观性，帮助识别影响转化、信任和稳定性的共性问题。 | 持续收集评论、投诉、客服样本和内部反馈，按模块、问题类型、严重程度映射到需求池。 | 反馈样本有来源、时间、问题类型和关联需求ID；高频问题可汇总排序；新增反馈定期进入需求评审。 | 否 | 待研发评估 | 否 | 是 | 待定 | 待评审 | 待评审 | 待定 | 需求梳理与优化建议_2026-04-14.md; 正式需求池_v1_2026-04-14.csv | 外部反馈机制后续持续建设。

## 评审看板
项目 | 说明
本版定位 | v2.3按“看得见的前端体验优先 + 埋点必须做”重新排序和调整优先级。
第一轮评审重点 | 先看首页/运营视觉、列表/详情/直播、登录/出价/支付等用户直接感知问题，再确认埋点与版本边界。
保利团队需确认 | 业务规则、优先级是否符合当前目标、哪些需求进入V1、哪些需补资料。
研发团队需确认 | 实现可行性、端范围、接口依赖、复杂度、排期风险。
设计/运营需确认 | Logo、Banner安全区、素材模板、叠字规则、可读性、组件状态。
数据/埋点需确认 | 关键页面、关键按钮、成功/失败结果、字段字典、核心漏斗。
决策口径 | 进入V1 / 进入V2 / 需补资料 / 暂缓/删除。

## 优先级调整说明
需求ID | 调整后优先级 | 调整后版本 | 调整原因
PRD-015 | P2 | V2 | 项目管理项后置，不作为本轮前端体验主线；保留统一缺陷口径。
PRD-016 | P1 | V1 | 版本边界仍需确认，但排序放在评审收口阶段。
PRD-017 | P1 | V1 | Banner样式与素材规范直接影响首页可见体验，本轮纳入。
PRD-018 | P1 | V1 | 品牌视觉属于用户直接感知体验，本轮纳入但低于交易阻断问题。
PRD-019 | P2 | V2 | 协作机制作为配套，不占用本轮前端体验优先级。
PRD-020 | P2 | V2 | 外部反馈机制后续持续建设。
PRD-034 | P2 | V2 | OCR能力属于增强能力，当前保留为后续版本。
PRD-042 | P1 | V1 | 保证金状态属于前端可见交易体验，本轮建议确认规则与展示。
PRD-046 | P0 | V1 | 金额、时间、术语属于全局可见体验基础，提升为P0。
PRD-052 | P0 | V1 | 首页Logo清晰度为首屏可见问题，提升优先级。
PRD-053 | P0 | V1 | 顶部Logo与浅色图冲突影响首屏识别，提升优先级。
PRD-054 | P0 | V1 | Banner安全区影响首页主视觉展示，提升优先级。
PRD-059 | P1 | V1 | 标准建设支撑前端展示一致性，但低于具体可见缺陷。

## 字段说明
字段 | 说明
需求ID | 稳定编号，评审和会议引用时优先使用
需求名称 | 需求或问题的简短标题
版本建议 | 建议进入V1或V2，最终以评审结论为准
优先级 | P0最高、P1重要、P2后续优化
模块 | 业务或页面模块
用户场景 | 用户在哪个场景下遇到该问题
问题定义 | 当前存在的问题或不确定点
业务影响 | 对转化、交易、信任、运营效率或支持成本的影响
建议方案 | 建议的产品、视觉、运营或技术处理方式
验收标准 | 用于产品、研发、测试共同确认是否完成
需埋点 | 是否需要同步纳入埋点方案

## 本版统计
优先级统计 | 数量
P0 | 26
P1 | 28
P2 | 6
版本建议统计 | 数量
V1 | 50
V2 | 10
需埋点统计 | 数量
是 | 44
否 | 14
待定 | 2